КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТ Чудо мастерская

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЕ | СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
|  | Организовать мастер классы с приглашением мастеров по разным направлениям- аппликации, рисованию, работа с пластилином, обучение гончарному делу и художественной керамике | 1.01.2025 – 1.02.2025 |
|  | Помощь в адаптации нормальному образу жизни детей, с ограниченными возможностями | 1.01.2025- 07.01.2025 |
|  | Офис ,где будем арендовать , приобретение мебели для офиса и обустройство "Чудо мастерской" для того чтобы было удобно детям с ограниченными возможностями, детям колясочникам. | 01.01.2025- 07.01.2025 |
|  | Сплав по реке и подготовка к сплаву, приобретение оборудования. Подготовка инструкторов, проверка всего оборудования , спас жилетов. Работа с детьми, проведение мастер классов по завязке узлов с детьми. Это поможет к гармонизации внутреннего мира и окружающего жизненного пространства, обнаружение внутренних ресурсов и развитие стремления к самопознанию, саморазвитию, самореализации. | 01.06.2025 – 01.09.2025 |
|  | 4 раза в месяц по 8 часов в месяц , приглашение волонтеров для помощи в поиске спонсоров и работы с детьми с ограниченными возможностями.Для детей с ОВЗ взаимодействие с волонтёрами способствует формированию социального опыта и социальному развитию. В мероприятиях проводимых добровольцами, дети примеряют на себя различные социальные роли, получают полезную информацию. Творческие мероприятия позволяют заинтересовать детей и получить новые социальные навыки. Спортивно-оздоровительные мероприятия позволяют в игровой форме создавать у детей положительный настрой, также оказывают здоровьесберегающий эффект, что особенно важно для таких детей. | 01.01.2025- 01.01.2026 |
|  | Организация праздника "День именинника" для детей с ограниченными возможностями 1 раз в месяц, всего 12 мероприятий для поздравления детей. Поможет формированию эмоциональной устойчивости и саморегуляции научить осознанию своих эмоций,чувств,мыслей, анализу и принятию внутреннего мира других людей. | 01.01.2025-01.01.2026 |
|  | Пригласить психолога , юриста для консультации родителей, один раз в месяц на 1 час , всего за 12 месяцев 12 часов. Поможет снижению напряженности и тревоги родителей в отношении осуществляемой роли. | 01.01.2025-01.01.2026 |
|  | Обучение по гончарному делу и художественной керамике два раза в месяц 12 человек по 1200 р на каждого 14400 на два раза 28800 в месяц.. Мы получим развитие мелкой моторики, выявление и развитие творческих способностей. | 01.01.2025-01.01.2026 |
|  | Подготовка к празднику "Волшебство под Новый год", проведение мастер классов по изготовлению Новогодней игрушки, наряжаем нашу елку , радость нашего "Чудо мастерской".Поможет детям выявлении и развитии творческих способностей у детей, которые могут проявляться в мышлении ,чувствах, общении,воображении, и способствующих их индивидуальному самовыражению | 01.12.2025 |