Дебесская районная местная организация Удмуртской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Программа «Доступная среда: мобильность для каждого»

с. Дебёсы 2025 год.

1. Актуальность проблемы:

Важнейшим направлением социальной политики государства является социальная поддержка и реабилитация инвалидов. Ее целью является обеспечение инвалидам, равных с другими гражданами, возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Основные положения государственной политики в отношении данной категории граждан закреплены в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральном законе от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

В селе Дебёсы и Дебёсском районе Удмуртской Республики проживает около 720 инвалидов из них: I группы – около 90 человек, II группы – около 250 человек, III группы – около 320 человек и около 50 детей – инвалидов. У этих людей есть свои, совершенно обычные потребности и нужды: встречаться, общаться, обучаться, заниматься спортом, заботиться о своем здоровье.

Среди взрослого населения нашего района преобладают болезни: органов кровообращения, новообразования, костно–мышечные. Анализ положения инвалидов по основным социально-демографическим и экономическим характеристикам свидетельствует о наличии следующих наиболее острых проблем:

- нарушения здоровья;

- малообеспеченность;

- одиночество;

- социальная дезадаптация.

В структуре детской инвалидности преобладают психоневрологические заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха и зрения.

Острая социальная изоляция инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения Дебёсского района вызвана полным отсутствием доступного социального такси и специализированного транспорта.

Учитывая вышеизложенное, необходимо проведение на районном уровне комплекса мероприятий для улучшения положения инвалидов и детей – инвалидов и их интеграции в обществе.

Решение проблем инвалидов может осуществляться различными способами, в том числе и программно-целевым методом. В основе принятия решения о разработке, утверждении и реализации программ в отношении инвалидов лежит целесообразность решения проблемы программно-целевым методом. В данном случае следует руководствоваться рядом объективных причин. Проблемы инвалидов как определенной совокупности общества требуют комплексного решения.

Формы и методы работы в рамках реализации мероприятий программы:

При реализации мероприятий программы используются следующие формы работы:

индивидуальные: тестирование, анкетирование, беседы, консультирование.

групповые: консультация, мастер-классы, музыкотерапия, песочная терапия, занятия на тренажере, настольные игры, занятия с элементами тренинга, экскурсии.

Методы работы, применяемые в процессе реализации программы:

- организационные: планирование, информирование, диагностирование;

- практические: консультирование, беседа, обсуждение, релаксация, индивидуальное занятие, практические занятия;

- исследовательские: наблюдение, анкетирование;

- аналитические: анализ, оценка результатов.

2. Цель и задачи программы:

Цели программы:

Обеспечить мобильность и снизить социальную изоляцию людей с инвалидностью и маломобильных жителей Дебёсского района Удмуртской Республики через приобретение специализированного транспорта.

Задачи программы:

- Привлечь финансирование в размере 5 300 000 рублей через краудфандинг (Planeta.ru) и другие источники.

- Закупить и оснастить адаптированный автомобиль (с креплениями для кресел, подъемником и т.д.).

- Организовать систему работы транспорта: график, маршруты, логистику, запись на поездки.

- Обеспечить регулярные (еженедельные) индивидуальные и групповые поездки к медицинским, социальным и досуговым объектам.

- Проинформировать целевую аудиторию о новой услуге и обеспечить её доступность.

3. Содействие муниципальных организаций в реализации программы:

В связи с тем, что общественная организация не имеет помещений и оборудования для проведения реабилитационных мероприятий, программа реализуется при поддержке муниципальных организаций:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебёсская районная межпоселенческая библиотека» предоставляют помещение, организовывают мероприятия, создали клуб «Король и пешка» для людей с ОВЗ и старшего возраста;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебёсский центр культурного развития» организовывают мероприятия, проводят индивидуальные музыкальные и творческие занятия как с детьми-инвалидами, так и со взрослыми людьми с ОВЗ;

- Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации МО «Муниципальный округ Дебёсский район УР» оказывают содействие в организации спортивных мероприятий;

- Бюджетное профессиональное образовательное учреждение удмуртской республики «Дебёсский политехникум» содействуют в организации различных мероприятий, и проведении мастер-классов;

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебёсский районный Музей истории Сибирского тракта» содействуют в организации различных мероприятий и проведении мастер-классов;

- Филиал бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения» в Дебёсском районе содействуют в организации различных мероприятий.

4.Мероприятия, реализация которых будет осуществляться в ходе реализации программы, их описание, сроки проведения:

| № | Период | Описание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1-2 месяц | Мы приобретем и адаптируем специализированного микроавтобуса с гидроподъемниками и системой крепления инвалидных колясок. Привлечение волонтеров-водителей. |
| 2. | 3-10 месяц | Индивидуальные поездки в медицинские учреждения (больницы, поликлиники, МСЭ), социальные службы, аптеки. Групповые выезды на мероприятия в досуговый центр «Пере-Печь», а также на районные и республиканские события (фестивали, выставки, соревнования). Участие в мастер-классах и мероприятиях, организованных в точках назначения. |
| 3. | 11 месяц | Итоговое мероприятие. |
| 4. | 12 месяц | - Анкетирование участников, сбор обратной связи. - Анализ результатов, подготовка итогового отчета. |

5. Количество добровольцев, которых планируется привлечь к реализации программы: более 30.

6. Целевая группа:

•	Взрослые инвалиды-колясочники и маломобильные граждане (в т.ч. пожилые), от 18 до 80 лет, проживающие в Дебёсском районе Удмуртской Республики.

•	Родители (сопровождающие) детей-инвалидов и маломобильных детей от 0 до 18 лет, проживающие в Дебёсском районе Удмуртской Республики.

7. Смета предполагаемых расходов на реализацию программы:

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Стоимость транспорта | 5 000 000 |
| Доставка транспорта | 100 000 |
| Зарплата водителя | 100 000 |
| Обслуживание транспорта | 100 000 |
| ГСМ на 12 месяцев | 100 000 |
| Страхование | 10 000 |
| Прочие эксплуатационные расходы | 100 000 |
| Итого | 5 510 000 |

8. Риски проекта и меры их смягчения:

| Риск | Меры смягчения |
| --- | --- |
| Несобранная сумма на краудфандинге | 1. Активная пиар-кампания в СМИ и соцсетях с привлечением личных историй. 2. Поиск крупного донора/спонсора параллельно с краудфандингом. 3. Поэтапный сбор (сначала базовая модель). |
| Поломка автомобиля/простой на ремонт | 1. Заключение договора с надежным сервисом. 2. Создание резервного фонда на ТО и мелкий ремонт. 3. Страхование транспортного средства. |
| Нехватка средств на эксплуатацию | 1. Закладка в бюджет проекта расходы на ГСМ, страховку, ТО. 2. Поиск партнеров на покрытие эксплуатационных расходов (например, АЗС). 3. Рассмотрение символической платы за поездки (для частичного покрытия затрат) для тех, кто может. |
| Низкий спрос на услугу/недоверие целевой аудитории | 1. Прямая работа с ЦА через районную организацию ВОИ. 2. «Пилотные» бесплатные поездки для демонстрации пользы. 3. Сарафанное радио через первых благополучателей. |
| Логистические сложности (большие расстояния, много точек) | 1. Оптимизация графика и маршрутов. 2. Группировка заявок по дням и направлениям. 3. Четкая система записи и планирования. |
| Отсутствие водителя/координатора | 1. Закладка в бюджет проекта средств на зарплату водителя/координатора. 2. Привлечение волонтеров-водителей на подмену. |

9. Ожидаемые конечные результаты и устойчивость реализации программы:

9.1. Количественные результаты для взрослых инвалидов:

- Не менее 50 поездок в месяц.

- 40 благополучателей за первые 3 месяца.

- 90% пользователей смогут самостоятельно посещать врача/соцслужбу.

- 60% пользователей впервые за долгое время посетят культурные мероприятия.

9.2. Качественные результаты для взрослых инвалидов:

- Удовлетворенность техническим состоянием автомобиля и комфортом поездки.

- Волонтеры смогут внести свой вклад в помощь людям с инвалидностью.

- Улучшится психологическое состояние людей с инвалидностью, родителей детей-инвалидов, они почувствуют внимание общества к их проблемам.

- Повышение уровня самостоятельности и независимости.

- Снижение чувства социальной изоляции и одиночества.

- Повышение качества жизни за счет возможности удовлетворять базовые потребности и расширения досуга.

9.3. Количественные результаты для семей с детьми-инвалидами:

- Не менее 10 семей, воспользовавшихся услугой за первые 3 месяца.

- Не менее 10 поездок, совершенных для детей за месяц.

9.4. Качественные результаты для семей:

- Снижение нагрузки на родителей.

- Снижение уровня стресса и эмоционального выгорания у родителей.

- Улучшение качества жизни всей семьи.

- Появление у детей новых впечатлений и социальных контактов.

10. Информационные ресурсы:

Информация о программе, его мероприятиях появятся на страницах районной газеты «Новый Путь» (тираж 1700 экз.) и ВКонтакте https://vk.com/noviput (более 8000 подписчиков). На официальном сайте Дебёсского общества людей с ОВЗ https://drovoi.ucoz.net/ и ВКонтакте https://vk.com/club182852076 (523)